Утверждаю

директор МКОУ «Большемуртинская СОШ№ 1»

В.П.Жигунов

«____»_________ 2016 г.

Программа повышения качества обучения на 2016-2019 годы

ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА 2016-2019 ГОДЫ»

I.       Паспорт программы.

| Наименование программы | Комплексно-целевая программа «Программа повышения качества обучения обучающихся на 2016-2019 годы». » |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Результаты мониторинга качества государственной итоговой аттестации в образовательной организации. |
| Разработчик программы | Администрация МКОУ «Большемуртинская СОШ №1» Учителя - предметники |
| Основные исполнители программы | Администрация МКОУ «Большемуртинская СОШ №1» Учителя - предметники |
| Конечная цель | Повышение качества обучения |
| Задачи | - Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества обучения в школе; - Совершенствовать методическое сопровождение образовательного процесса, способствовать развитию профессиональной компетентности учителей; - Активизировать родительскую общественность и профилактическую работу с обучающимися и их семьями; - Повысить эффективность использования учебного оборудования и обеспечить своевременное его обновление; - Проводить систематический мониторинг предметных умений и знаний; - Повысить мотивацию к учебной деятельности учащихся; - Повысить мотивацию педагогов в повышении качества обучения; |
| Перечень основных направлений программы | 1. Создание условий для повышения качества обучения в школе. 2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели мониторинговых исследований в образовательном учреждении. 4. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества обучения. |
| Ожидаемые результаты | 1. Увеличение качества результатов государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах ; 2. Достижение качества обучения обучающихся образовательного учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке программ мониторинговых исследований |

Пояснительная записка

На протяжении нескольких лет наблюдается незначительные  изменения в сторону снижения в качественных показателях успеваемости обучающихся в образовательном учреждении, это подтверждают и  результаты Всероссийских проверочных работ, краевых контрольных работ, итоговой аттестации в основной и средней школе:

Результаты  ВПР.

Русский  язык

(работа  состояла  из  двух  частей: диктант  и  практические  задания)

| класс | «5» | «4» | «3» | «2» | %выполнения | %качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4а(19) | 8 | 6 | 4 | 1 | 95% | 74% |
| 4б(22) | 7 | 8 | 5 | 2 | 91% | 68% |
| Итого:41 | 15 | 14 | 9 | 3 | 93% | 71% |

Математика

| класс | «5» | «4» | «3» | «2» | %выполнения | %качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4а (20) | 8 | 7 | 5 | 0 | 100% | 75% |
| 4б(22) | 8 | 5 | 8 | 1 | 95% | 59% |
| Итого(42) | 16 | 12 | 13 | 1 | 97,6% | 67% |

Окружающий  мир.

| класс | «5» | «4» | «3» | «2» | %выполнения | %качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4а (20) | 5 | 8 | 7 | 0 | 100% | 65% |
| 4б (22) | 4 | 11 | 6 | 1 | 95% | 68% |
| итого | 9 | 19 | 13 | 1 | 97,6% | 67% |

Результаты итоговой аттестации выпускников за  курс основной школы

Русский язык

| Класс | Кол-во уч-ся | ФИО учителя | Выполнили на оценку 5 | Выполнили на оценку 4 | Выполнили на оценку 3 | Выполнили на оценку 2 | % выполнения | % качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 «а» | 25 | Свидинская В.Н. | 6 | 9 | 10 | 0 | 100 | 60 |
| 9 «б» | 23 | Кривенко Л.В. | 1 | 4 | 11 | 7 | 70 | 22 |
| Всего | 48 |  | 7 | 13 | 22 | 7 | 85 | 42 |

Математика

| Класс | Кол-во уч-ся | ФИО учителя | Выполнили на оценку 5 | Выполнили на оценку 4 | Выполнили на оценку 3 | Выполнили на оценку 2 | % выполнения | % качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 «а» | 25 | Власова К.П. | 1 | 10 | 14 | 0 | 100 | 44 |
| 9 «б» | 23 | Власова К.П. | 0 | 2 | 19 | 2 | 91.3 | 8,7 |
| Всего | 48 |  | 1 | 12 | 33 | 2 | 96 | 27 |

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах с годовыми оценками

| Учебный год | Русский язык (%) |  |  | Математика (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | понизили | подтвердили | повысили | понизили | подтвердили | повысили |
| 2011-2012 | 20 | 80 | - | 47 | 52 | 1 |
| 2012-2013 | 25 | 61 | 14 | 17 | 61,5 | 21,5 |
| 2013-2014 | 3,7 | 80,9 | 15,4 | 54,7 | 45,3 | - |
| 2014-2015 | 24 | 64 | 12 | 32 | 64 | 4 |
| 2015-2016 | 27 | 54 | 19 | 21 | 71 | 8 |

Результаты  ОГЭ по предметам по выбору

| Предмет | Количество учащихся | ФИО учителя | Выполнили на оценку 5 | Выполнили на оценку 4 | Выполнили на оценку 3 | Выполнили на оценку 2 | % выполнения | % качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| История | 1 | Нарутто В.А. |  |  | 1 |  | 100 | 0 |
|  | 1 | Корнийчук П.В. |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| Химия | 9 | Долгарева Г.В. |  | 1 | 8 | - | 100 | 11 |
| Биология | 31 | Демидова А.Н. | - | 3 | 21 | 7 | 77 | 9,6 |
| Обществознание | 28 | Лымарь С.А. | - | 7 | 15 | 6 | 78,55 | 25 |
| Физика | 3 | Полякова М.В. | - | - | 2 | 1 | 67 | 0 |
| Информатика | 14 | Шпет А.Г.. | 1 | 1 | 8 | 4 | 71 | 14 |
| Английский язык | 2 | Серебренникова Е.В. | - | 2 | - | - | 100 | 100 |
| География | 4 | Стукалова А.В. | 2 | - | 2 | - | 100 | 50 |
| Литература | 2 | Свидинская В.Н. | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 |
| Литература | 1 | Кривенко Л.В. |  | 1 |  |  | 100 | 100 |

Результаты ЕГЭ

Русский язык

| Класс | Количество учащихся | ФИО учителя | Преодолели минимальный рубеж | % выполнения | Не справились с работой | Набрали выше 60 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 «а» | 22 | Свидинская В.Н. | 21 | 98 | 1 | 10 |
| 11 «б» | 26 | Коледа О.Н. | 26 |  | 0 | 12 |
| Итого | 48 |  | 47 |  | 1 | 22 |

Математика (базовая)

| Класс | Количество учащихся | ФИО учителя | Преодолели минимальный рубеж | % выполнения | Не справились с работой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 «а» | 22 | Будилина Т.В. | 18 | 82 | 4 |
| 11 «б» | 26 | Будилина Т.В. | 24 | 92 | 2 |
| Итого | 48 |  | 42 | 87,5 | 6 |

Математика (профильная)

| Класс | Количество учащихся | ФИО учителя | Преодолели минимальный рубеж | % выполнения | Не справились с работой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 «а» | 12 | Будилина Т.В. | 8 | 67 | 4 |
| 11 «б» | 17 | Будилина Т.В. | 9 | 53 | 8 |
| Итого | 29 |  | 17 | 58,6 | 10 |

Выпускники средней школы проходили аттестацию в форме ЕГЭ по предметам по выбору и окончили школу со следующими результатами:

| Предмет | Учитель | Количество учащихся | Преодолели минимальный рубеж | % выполнения | Набрали выше 60 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информатпка | Шпет А.Г. | 2 | 1 | 50 | - |
| Биология (ЕГЭ) | Демидова А.Н. | 11 | 7 | 64 | 1 |
|  | Редько Е.В. | 6 | 1 | 17 | 1 |
| Физика (ЕГЭ) | Полякова М.В. | 8 |  |  | - |
| История (ЕГЭ) | Корнийчук П.В. | 2 | 1 | 50 |  |
| Обществознание (ЕГЭ) | Корнийчук П.В. | 35 | 21 | 60 | 1 |
| Химия (ЕГЭ) | Долгарёва Г.В. | 1 |  |  | 1 |
| География | Стукалова А.В. | 2 | 2 | 100 | 1 |

Цель, задачи и мероприятия программы

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация и управление мониторингом качества обучения в школе; | - Ревизия планов мониторинговых исследований у учителей по предметам. | май, ежегодно | Зам. директора по УВР Учителя -предметники | Анализ эффективности ведение мониторинга качества обучения |
| 2.Совершенствовать методическое сопровождение образовательного процесса, способствовать развитию профессиональной компетентности учителей; | 1.Выявление затруднений педагогов через анкетирование 2. Планирование работы ШМО в соответствии с картой профессиональных дефицитов 3.Проведение тематических семинаров 4. Тематические педсоветы. 5. Корректировка программ повышения качества по предметам | май, ежегодно в течение учебного года учителя - предметники | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Карта профессиональных дефицитов План работы ШМО, ориентированный на профессиональные затруднения Понимание необходимости коррекции своей педагогической практики. Индивидуальные программы повышения качества обучения |
|  | 6. Курсовая подготовка | В соответствии с перспективным планом-графиком | Зам. директора по УВР | Повышение уровня развития профессиональных качеств педагога |
| 3. Активизировать родительскую общественность и профилактическую работу с обучающимися и их семьями; | Просветительская работа с родительской общественностью (лектории, собрания, заседания, индивидуальные консультации, информирование ) по вопросам: - ВПР 4 класс; - Государственная итоговая аттестация 9,11 классы; - Актуальные проблемы выпускников начальной школы (4 классы) | В соответствии с планом школы | администрация ОУ классные руководители | Осознание родителями собственной ответственности в воспитании ребенка. Включенность родительской общественности в образовательный процесс |
| 4. Повысить эффективность использования учебного оборудования и обеспечить своевременное его обновление: | Приобретение современного оборудования в соответствии с программой развития. Более эффективное применение в процессе обучения | В соответствии с программой | Администрация, | Укомплектование современным оборудованием, Умелое применение педагогами информационных технологий, компьютерных программ, которые в наибольшей степени интересны обучающимся и позволяют им осознать собственный успех или ликвидировать пробелы |
| 5.Проводить систематический мониторинг предметных умений и знаний; - отслеживание качественной успеваемости по предметам - отслеживание качественной успеваемости по классам; - результаты итоговой аттестации. | Обеспечить возможность последовательного контроля достижения учащимися необходимого уровня в овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования по предметам на том или ином этапе обучения и объективной сравнительной картины обученности учащихся по отдельным предметам по классам, по школе и в динамике за несколько лет, повышение уровня обученности учащихся, коррекция методических приемов и форм организации деятельности учащихся, используемых учителем. Отследить уровень качественной успеваемости по предметам, результатов итоговой аттестации, успешности внеурочной деятельности учащихся, коррекция методических приемов и форм организации деятельности учащихся, повышающих уровень качества знаний. Определить типологию профессиональных проблем учителей и на этой основе организовать их психолого-педагогическое сопровождение (методическую помощь). Выявить уровень усвоения темы, раздела, учебного предмета и рассмотреть динамику его усвоения от ступени к ступени. Определить типичные ошибки в знаниях, умениях учащихся по предмету и проследить влияние данных ошибок на результативность обучения на последующих ступенях. Определить значимые психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся. | В соответствии с планом ОУ | Зам. директора по УВР Учителя-предметники | В результате своевременного выявления ( и корректирования) пробелов в ЗУН обучающихся, профессиональных затруднений по данной проблеме у учителей предупреждение дальнейших негативных тенденций в образовательном процессе на основании. |
| - Повысить мотивацию педагогов в повышении качества обучения; | Создать условия для удовлетворенности педагогов работой своей школы, руководством; - Поощрять творческую инициативу и самостоятельность, поддержку новаторских идей, технологий и ответственности; - Проводить целенаправленную кадровую политику; - Скорректировать критерии положения о стимулирующих выплатах с упором на повышение качества обучения |  | Администрация ОУ | Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке программ мониторинговых исследований |